## Sheet1
时间 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23
8:30 |  | 开工
8:30-9:30 |  | 思维导图 | 完善模型A及introduction | 模型B完善 | 优缺点及结论部分完成
9:30-11:00 |  | 查阅文献 | 模型B初步建立 | 对已完成内容的改动 | 完成summary
11:00-12:30 |  | introduction | 摆烂 | 开始SA
12:30-13:00 | 午休
完成情况检查
13:00-15:00 |  | 论文查阅文献 | 模型B结构完成 | SA程序编写 | 论文所有内容完成
15:20-17:30 |  | 框架建立并完成修改，模型A初步建立 | 填充模型B具体内容，程序初步编写 | 程序完成 图+报告 | 查缺补漏
论文完善、排版，补充说明（16:00第一稿）
17:30-18:30 | 晚饭 |  |  |  | 最终稿
完成情况检查
18:30-20:00 |  | 填充模型A具体内容（请模型先用word大致写出，B同理） | 模型B细化 | SA论文撰写完成
20:00-21:30 | 确定选题 | 填充模型A具体内容，程序初步编写 | 程序完成 报告写出 | 撰写优缺点及结论部分
21:30-23：00 | 框架建立 | 程序完成 报告写出 | 基本完成模型B | summary开始撰写
完成情况检查
23：00-？ | 好好睡觉
注：1、除午休和晚饭外的休息时间包括在进度内，自觉合理安排；2、每天早中晚三次检查进度完成情况